## Sheet1
序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属类别 | 供应商名称 | 采购数量 | 单位 | 采购日期 | 入库日期 | 验收状态 | 履约评价 | 供应商处理结果 | 关联项目 / 备注
1 | WZ23001 | 110kV 变压器 | SZ11-50000/110 | 变电设备 | 特变电工股份有限公司 | 8 | 台 | 2023-03-10 | 2023-04-20 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 城东变电站扩建项目，符合绿色采购标准
2 | WZ23002 | 220kV GIS 组合电器 | ZF27-252 | 变电设备 | 西安西电开关电气有限公司 | 4 | 套 | 2023-04-15 | 2023-05-30 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 北区变电站改造，图纸确认周期 58 天
3 | WZ23003 | 钢芯铝绞线 | LGJ-630/45 | 输电材料 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 3000 | 米 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 南环线抢修，提前 7 天通知接货
4 | WZ23004 | 复合绝缘子 | FXBW4-110/100 | 输电材料 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 150 | 支 | 2023-06-05 | 2023-07-01 | 合格 | B 级 | 2024 年 2 月限制投标 2 年 | 原履约正常，因行贿被处罚，已终止后续合作
5 | WZ23005 | 10kV 环网柜 | XGN15-12 | 配电设备 | 上海置信电气股份有限公司 | 25 | 台 | 2023-07-10 | 2023-08-05 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 老城区配网改造，投运后质保单评价优秀
6 | WZ23006 | 智能电表 | DTZY1376-Z | 计量设备 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 6000 | 只 | 2023-08-15 | 2023-09-02 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 居民电表轮换，到货 1 日内完成外观验收
7 | WZ23007 | 氧化锌避雷器 | YH5WZ-17/45 | 保护设备 | 广东明阳电气股份有限公司 | 200 | 组 | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 合格 | B 级 | 2024 年限制投标 3 年 | 已完成合同履约，后续投标资格被暂停
8 | WZ23008 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 配电设备 | 厦门 ABB 开关有限公司 | 18 | 面 | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 工业园区配电房项目，智慧供应链平台跟踪生产进度
9 | WZ23009 | 电缆终端头 | 110kV 冷缩式 | 电缆附件 | 广东三新线缆有限公司 | 60 | 套 | 2023-10-10 | 2023-11-01 | 不合格 | D 级 | 2024 年永久列入黑名单 | 绝缘性能不达标，已办理退货，纳入不良供应商名录
10 | WZ23010 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15kV | 电缆材料 | 远东电缆有限公司 | 8000 | 米 | 2023-11-05 | 2023-11-25 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 新区配电网建设，物流资源统筹调配到位
11 | WZ23011 | 铁塔 | 220kV 直线塔 | 输电设备 | 山东电工电气集团有限公司 | 35 | 基 | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 东环线新建，大件运输方案提前审查
12 | WZ23012 | 继电保护装置 | RCS-902A | 保护设备 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 30 | 套 | 2023-12-05 | 2024-01-15 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 备用物资，纳入战略储备体系
13 | WZ23013 | 隔离开关 | GW4-126/1600 | 变电设备 | 北京博纳电气股份有限公司 | 45 | 组 | 2023-12-20 | 2024-01-30 | 合格 | C 级 | 2024 年限制投标 3 年 | 交货延迟 10 天，履约评价降级
14 | WZ24001 | 熔断器 | XRNT1-12/20A | 配电设备 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 600 | 只 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 农网改造，通过供应链公共服务平台结算
15 | WZ24002 | 避雷器 | HY5WS-10/30 | 保护设备 | 北京易联通达科技有限公司 | 900 | 只 | 2024-01-25 | 2024-02-10 | 待验收 | - | 2024 年限制投标 3 年 | 到货后暂停验收，因供应商被列入黑名单
16 | WZ24003 | 无功补偿装置 | TBB10-3000/35 | 无功设备 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 10 | 套 | 2024-02-10 | 2024-03-05 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 功率因数改善项目，数智化验收通过
17 | WZ24004 | 高压验电器 | 10kV | 安全工器具 | 河北金能电力科技股份有限公司 | 250 | 套 | 2024-02-25 | 2024-03-15 | 合格 | B 级 | 正常合作 | 供电所工器具更新，文件资料交付完整
18 | WZ24005 | 绝缘手套 | 25kV | 安全工器具 | 天津双安科技有限责任公司 | 350 | 副 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 合格 | B 级 | 正常合作 | 按《绿色采购指南》采购
19 | WZ24006 | 电力变压器油 | 25# | 油品 | 中国石油化工股份有限公司 | 6000 | 升 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 变压器维护，质保期 2 年
20 | WZ24007 | 光伏逆变器 | SG500MX | 新能源设备 | 华为技术有限公司 | 20 | 台 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 光伏扶贫项目，全程监控生产节点
21 | WZ24008 | 风力发电机控制器 | WTG-C-2.5MW | 新能源设备 | 金风科技股份有限公司 | 12 | 套 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 风电场升级，履约评价 “一单一评”
22 | WZ24009 | 蓄电池组 | 2V1000Ah | 直流设备 | 南都电源动力股份有限公司 | 25 | 组 | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 变电站直流系统改造，临时寄存 7 天
23 | WZ24010 | 开关柜智能操控装置 | KZX-9000 | 自动化设备 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 60 | 套 | 2024-05-25 | 2024-06-10 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 智能化改造项目，ERP 系统实时更新进度
24 | WZ24011 | 红外测温仪 | Ti400 | 检测设备 | 福禄克测试仪器（上海）有限公司 | 20 | 台 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 运维班组设备更新，验收时设计人员到场
25 | WZ24012 | 电缆故障测试仪 | T-8000 | 检测设备 | 武汉华瑞电测科技有限公司 | 10 | 套 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 合格 | B 级 | 正常合作 | 电缆运维项目，备品备件交付齐全
26 | WZ24013 | 应急发电机 | 1000kW | 应急设备 | 康明斯（中国）投资有限公司 | 6 | 台 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 重要用户应急电源，纳入绿色仓储网络
27 | WZ24014 | 防汛沙袋 | 10kg / 袋 | 应急物资 | 本地供应商 | 12000 | 袋 | 2024-07-25 | 2024-08-10 | 合格 | C 级 | 正常合作 | 汛期储备，外观验收无破损
28 | WZ24015 | 绝缘操作杆 | 10kV | 安全工器具 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 180 | 套 | 2024-08-10 | 2024-08-25 | 合格 | B 级 | 正常合作 | 按批次验收，标识清晰
29 | WZ24016 | 电力金具 | 悬垂线夹 | 输电材料 | 青岛汉缆股份有限公司 | 2500 | 套 | 2024-08-25 | 2024-09-10 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 输电线路检修，到货与现场进度衔接同步
30 | WZ24017 | 智能巡检机器人 | R 巡检 - III 型 | 自动化设备 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 8 | 台 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 合格 | A 级 | 正常合作 | 变电站智能巡检，技术服务响应及时
31 | WZ24018 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV | 电缆材料 | 上海平鹰实业有限公司 | 4000 | 米 | 2024-09-20 | 未入库 | 终止验收 | F 级 | 永久列入黑名单 | 发现行贿行为，立即暂停交货，解除合同
32 | WZ24019 | 跌落式熔断器 | RW12-12/200A | 配电设备 | 中易光大新能源有限公司 | 300 | 只 | 2024-09-25 | 待验收 | - | 限期整改 | 纳入黑名单预警，整改合格后方可验收